**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы городского округа Нальчик Приложение №11**

**«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя  (индикатора) на  конец  отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par40) | отчетный год | |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор | % |  |  |  |  |
| 2 | Показатель результата | Ед. |  |  |  |  |
| 1.2 | «Обеспечение в процессе строительства и реконструкции зданий и сооружений доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, независимо от форм собственности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания инвалидов». | Ед. | 13 | 14 | 14 | - |
| 1.3 | «Внедрение современных технологий в процесс предоставления услуг с целью повышения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения». | Ед. | 19 | 21 | 21 | - |
| 1.4 | «Проведение общественно-просветительских кампаний по формированию общественного мнения по проблемам инвалидности и распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Ед. | 18 | 20 | 20 | - |

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ**

**ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» за 2018 год**

**Приложение № 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ведомственной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия | | | | Показатель непосредственного результата | | | Расходы  (тыс. руб.) | | Причины неисполнения | |
| план | | факт | | ед. изм. | план | факт | бюджетная роспись | исполнено на отчетн. дату | мероприятия | показателей бюджетной росписи |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы» за 2017 год |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  | 2 372,83 | 2 372,83 | - |  |
| 1.2.Обеспечение выдачи разрешений на проектирование объектов социальной инфраструктуры и согласование проектов на строительство указанных объектов с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения | Департамент архитектуры и градостроительства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Кол-во | 0 | 426 | - | - | - | - |
| 2.2 Оснащение входов зданий администраций сельских поселений, входящих в городской округ специальным оборудованием (пандусы, поручни):  - с.Кенже (ДК);  - с.Адиюх;  -с.Белая Речка;  -мкр-на Вольный Аул»;  - с.Хасанья. | Администрации : с.Кенже (ДК);  - с.Адиюх;  -с.Белая Речка;  -мкр-на Вольный Аул»;  - с.Хасанья. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Кол-во | **1** | Оснащение входов зданий администраций сельских поселений, входящих в городской округ специальным оборудованием (пандусы, поручни) | 214,772 | 214,772 | - | - |
| 2.3. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Кол-во | 6 | Установка пандуса и оснащение зданий общеобразовательных учреждений другими элементами безбарьерной среды. | 2008106,0 | 2008106,0 | - | - |
| 2.4 Оборудование пандусами и другими элементами безбарьерной среды в зданиях:  -МКОУ ДО ДЮШШК «Ладья». | Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации г.о.Нальчик. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Кол-во | 1 | Установка пандуса | 149,952 | 149,952 | - | - |